## Planilha1
Tempo |  | Sprint Points
Dia | Data | Planejado | Atual
Seg | 2023-04-03 | 35 | 35
Ter | 2023-04-04 | 33 | 35
Qua | 2023-04-05 | 31 | 32
Qui | 2023-04-06 | 28
Sex | 2023-04-07 | 26
Sab | 2023-04-08 | 26
Dom | 2023-04-09 | 26
Seg | 2023-04-10 | 24
Ter | 2023-04-11 | 22
Qua | 2023-04-12 | 19
Qui | 2023-04-13 | 17
Sex | 2023-04-14 | 15
Sáb | 2023-04-15 | 15
Dom | 2023-04-16 | 15
Seg | 2023-04-17 | 13
Ter | 2023-04-18 | 10
Qua | 2023-04-19 | 8
Qui | 2023-04-20 | 6
Sex | 2023-04-21 | 4
Sáb | 2023-04-22 | 2
Dom | 2023-04-23 | 0